## 项目-体系-2020重点评价
附件6
项目绩效自评指标评分表
填报单位名称：汕头大学精神卫生中心 | [10 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 疾病防控 | 评价年度 | 2021年度 |  |  | 评价金额 | 100
| 联系人 |  | 林海生 | 联系电话 | 0754-82904594 |  |  | 联系邮箱 | st13502761489@126.com
| 实施文件依据 |  | 粤财预〔2021〕8号 |  |  |  |  | 所属“财政事权”名称 | 疾病防控 （精神科医师转岗培训）
资金 情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 （年初预算数） | 汕头大学精神卫生中心为广东省精神科医师培训中心，每年为省内基层医院培训精神科医师，缓解人才不足的压力，培训经费100万元，预期可培训63名精神科医师。
|  | 实际分配下达 | 省本级 | 100万 | 转移支付至市县
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | 100万 | 转移支付至市县
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 （年度总目标） | 汕头大学精神卫生中心为广东省精神科医师培训中心，每年为省内基层医院培训精神科医师，缓解人才不足的压力，培训经费100万元 |  | 是否如期实现预期总体目标 |  | 是
指标评分表
评价指标 | [5 empty] | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 未达标原因分析 | 评分标准 | 参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。） | 佐证材料目录
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标
名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%)
过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支出率 | 12 |  |  | 12 |  | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）； 2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 | 1.预算执行进度排名 2. 3. ……
|  | 事项管理 | 8 | 监管有效性 | 8 |  |  | 8 |  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。 | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。 | 1.粤财绩函（2022）4
产出 | 40 | 数量指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 转岗培训毕业率 | 各项指标权重=40/指标总数 | 100% | 100% | 10 |  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结； 2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告； 3.国家或部委的考核结果； 4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.其他产出、效益相关佐证材料等； 6.项目绩效目标申报表。
|  | 质量指标 |  | 培训完成达标率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 |  | 资金下达及支出率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 |  | 按资金下达成本支出 |  | 100% | 100% | 10
|  | ... |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写
效益 | 40 | 经济效益指标 | 各项指标权重=40/指标总数 | 培训后投入临床就业率 | 各项指标权重=40/指标总数 | 100% | 100% | 10
|  | 社会效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写 |  | 100% | 100% | 10
|  | 生态效益指标 |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写
|  | 可持续影响指标 |  | 每月医院可增加出诊量600人次 |  | ≥600 | ≥600 | 15
|  | ... |  | 根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写
合计： | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）
存在问题： 此次培训受省精神卫生中心委托，汕头大学精神卫生中心负责具体培训，效果明显突出，得到了所有受培训医师和省精神卫生中心、省卫计委、省残联监狱系统领导专家及社会同行的肯定。由于此次培训为基层精神科医生专场培训，需提供包括专业教育、临床实践以及住宿等全方位服务人数众多，内容广泛。培训经费还是比较紧张，我院还投入大量的人力，对我院来说确实增加不少压力。 | [7 empty] | 改进措施： 财政支出项目专项资金为专款专用，我中心制定了资金使用方案，已按照项目实施进度安排。这次培训医生人数众多，工作量大，涉及组织及培训面广，资金缺口大，遇到需要解决的问题众多。为完善我医院软、硬件设施，提升我医院的临床及科研能力，希望省卫计委和省财政厅继续给予我中心大力的专项资金支持，让我中心能为精神卫生事业做出更大的贡献。